Информация

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия на муниципальную программу

«Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым»

20.11.2018г.

В результате проведенного мероприятия установлено:

1. Структура Программы, период планирования мероприятий и бюджетных ассигнований на их исполнение соответствует «Положению о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск».

2. В стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Армянск проблемы общественной безопасности на территории муниципального образования и способы их решения не установлены. Программа «Обеспечение общественной безопасности» только упомянута в Разделе 9. «Информация о муниципальных программах г.о.Армянск, утверждаемых в целях реализации Стратегии» Стратегии социально-экономического развития городского округа Армянск на период до 2030 года.

3. В Паспорте Программы и в ее текстовой части не указаны нормативные правовые акты, обуславливающие проведение мероприятий Программы и принятие бюджетного обязательства для выполнения мероприятия. В «Положении о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» (утв.Постановлением администрации города Армянска Республики Крым от 29.11.2017 №873) такая норма не предусмотрена. Но упоминание о нормативных правовых актах в Паспорте к Программе или в ее текстовой части было бы целесообразно для подтверждения правовых оснований принятия бюджетных обязательств муниципальным образованием для реализации мероприятий Программы.

4. Имеются расхождения в общем объеме финансирования мероприятий Программы по 2022 году: в Паспорте к Программе и ее текстовой части указана сумма 10 428,3310 тыс.руб., а при арифметической проверке средств, предусмотренных в 2022 году из бюджета Республики Крым и бюджета городского округа сумма средств составляет 10 429,3310 тыс.руб.

5. В полном объеме предоставлены документы и расчеты, коммерческие предложения по мероприятиям. Замечаний к обоснованиям нет.

6. В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» и их значениях» указаны индикаторы, значения которых имеют расхождениям с показателями значений, описанных в текстовой части к Паспорту.

7. Установлено несоответствие названий Основного мероприятия. В текстовой части к Паспорту, Приложении 1 и Приложении 2 указано название Основного мероприятия 3. «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», а в в Приложении 3 к Программе указано наименование мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и организация деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Рекомендации:

1. Контрольно-счетный орган рекомендует внести в Положение о разработке муниципальных программ норму об указании нормативных правовых актов, дающих право и обязывающих разрабатывать муниципальные программы в конкретном направлении и принимать бюджетные обязательства для решения мероприятий, указанных в Программе.

2.Внести в программу необходимые изменения, с учетом недостатков, установленных Контрольно-счетным органом.

3.При внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития городского округа Армянск на период до 2030 года предусмотреть проблемы указанные в Программе «Обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым» и пути их решения.

Главный инспектор

контрольно-счетного органа С.Я. Рощина